Общий журнал работ

(образец заполнения)

Типовая межотраслевая форма N КС-6

Утверждена Постановлением

Госкомстата России

от 30.10.97 N 71а

 2

 ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N --------- ┌──────────┐

 │ Коды │

 ├──────────┤

 Форма по ОКУД │ 0322002 │

 ├──┬──┬────┤

 Дата составления │01│06│2011│

 ├──┴──┴────┤

Специализированная строительная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

ООО "ГрейфСервис" │ │

--------------------------------------------- по ОКПО │ 25896441 │

 г. Москва, ул. Кетчерская, д. 15 ├──────────┤

Адрес ----------------------------------------------- │ │

 └──────────┘

 Монолитный жилой дом с пристроенной

 подземной автостоянкой и

 индивидуальным тепловым пунктом (ИТП)

 по строительству объекта -------------------------------------

 предприятие, здание, сооружение и т.п.

 г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 59

Адрес объекта ----------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного

от строительной организации за строительство объекта и ведение

 инженер по капитальному строительству

общего журнала работ, --------------------------------------------

Ицхаков Андрей Максимович

------------------------------------------------------------------

Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и

 ОАО "ГеоПроект", главный инженер

подпись главного инженера проекта --------------------------------

проекта Соколов Тарас Анатольевич

------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество и

подпись руководителя (представителя технического надзора) \_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАО "Энтузиаст", генеральный директор Михненко Глеб Борисович

------------------------------------------------------------------

технический надзор: ОАО "ГеоПроект", главный инженер проекта

------------------------------------------------------------------

Соколов Тарас Анатольевич

------------------------------------------------------------------

 01 июня 2011 г.

Начало работ: по договору (контракту) ----------------------------

 02 июня 2011 г.

фактически -------------------------------------------------------

Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту)

01 июля 2011 г.

------------------------------------------------------------------

 01 июля 2011 г.

фактически -------------------------------------------------------

 8

 В настоящем журнале ----- пронумерованных и прошнурованных

страниц.

 Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя

 Генеральный директор

 Михайлов Константин

 Борисович

строительной организации, выдавшего журнал, ----------------------

 Дата выдачи, печать организации

 01.06.2011

 Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания

или сооружения (мощность, производительность, полезная площадь,

 2-секционный монолитный

вместимость и т.п.; стоимость работ) -----------------------------

жилой дом переменной этажности (20 - 22 - 24) с пристроенной

------------------------------------------------------------------

подземной автостоянкой на 100 м/мест и индивидуальным тепловым

------------------------------------------------------------------

пунктом (ИТП). Стоимость земельных работ (разработка котлована,

------------------------------------------------------------------

выемка, вывоз грунта - около 19 500 куб. м, установка распорочной

------------------------------------------------------------------

системы - около 120 м, вывоз грунта - около 1200 контейнеров)

------------------------------------------------------------------

составляет Шестнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч руб.

------------------------------------------------------------------

00 коп. (16 375 000 руб.)

------------------------------------------------------------------

 Утверждающая инстанция и дата утверждения проекта (рабочего

 Мосгорэкспертиза 06.11.2010

проекта) ---------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 -

 Субподрядные организации и выполняемые ими работы ------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Организации, разработавшие проектно-сметную документацию, \_\_\_\_

ОАО "ГеоПроект"

------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 -

 Отметки об изменениях в записях на титульном листе -----------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Раздел 1. СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА,

ЗАНЯТОГО НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность,  участок работы  | Дата на- чала работна строи- тельстве объекта  | Отметка о полученииразрешения на право производства работ или о прохождении  аттестации  | Дата окон-чания ра- бот на строи- тельстве объекта  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| Антонов О.Ф., старший прораб. Разработка котлована. Выемка грунта. Монтаж строительных конструкций. Устройство строительной площадки  | 02.06.2011 |  Квалификационный  аттестат инженера  строительных работ от 01.09.2009  N 155 975  | 30.06.2011 |
| Бородуленко П.А., главный инженер монтажного участка. Монтаж строительных машин  | 02.06.2011 |  Квалификационный  аттестат инженера  строительных работ от 01.08.2008  N 105 185  | 03.06.2011 |
| Белоруков О.П., инженер ремонтного участка. Наладка и ремонт механизмов машин  | 02.06.2011 |  Удостоверение  о повышении  квалификации  от 17.05.2010  N ИР-115988  | 30.06.2011 |
| Керсов Ф.А., производитель строительных работ (прораб). Руководство и контроль за проведением общих строительных работ | 02.06.2011 |  Квалификационный  аттестат инженера  строительных работ от 01.08.2008  N 105 190  | 01.07.2011 |
| Зверский Р.В., прораб транспортного участка. Вывоз грунта  | 02.06.2011 |  Удостоверение  о повышении  квалификации  от 17.08.2010  N ИР-118 023  | 12.06.2011 |
| Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству. Выполнение технологических расчетов | 02.06.2011 |  Квалификационный  аттестат на право  подготовки  заключений  экспертизы  проектной  документации  и (или) экспертизы результатов  инженерных  изысканий  от 08.09.2010  N СЛ 2585601  | 06.06.2011 |
| Георгиевский А.Н., главный специалист отдела инженерных изысканий. Геодезические работы, составление техническогоотчета и чертежей котлована  | 02.06.2011 |  Квалификационный  аттестат на право  подготовки  заключений  экспертизы  проектной  документации  и (или) экспертизы результатов  инженерных  изысканий  от 02.04.2010  N СЛ 255696  | 06.06.2011 |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |

По данному образцу печатать 2, 3, 4-ю страницу журнала по форме N КС-6.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

СКРЫТЫХ РАБОТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по порядку |  Наименование актов (с указанием  места расположения конструкций  и работ)  | Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших |
|  1  |  2  |  3  |
|  1  | Акт о приемке-сдаче результатов геодезических работ и утверждениитехнического отчета и чертежей котлована  | 06.06.2011 Ицхаков А.М., инженерпо капитальному строительству, Георгиевский А.Н., главный специалист отдела инженерных изысканий; ОАО "ГеоПроект": Соколов Т.А., главныйинженер проекта  |
|  2  | Акт о разработке котлована (строительная площадка)  | 09.06.2011 Керсов Ф.А., прораб, Антонов О.Ф., старшийпрораб; ЗАО "Энтузиаст": Михненко Г.Б., генеральный директор  |
|  3  | Акт о сборке (монтаже) строительных конструкций (строительная площадка)  | 13.06.2011 Керсов Ф.А., прораб, Бородуленко П.А., главный инженер монтажного участка  |
|  4  | Акт об установке распорочной системы (котлован)  | 23.06.2011 Керсов Ф.А., прораб, Ицхаков А.М., инженерпо капитальному строительству; ОАО "ГеоПроект": Соколов Т.А., главныйинженер проекта  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |

По данному образцу печатать с 5-й страницы по 14-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Раздел 3. ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Дата  | Наименование конструктивных частей и элементов, места  их расположения со ссылкой на номера чертежей, с  указанием отметок и осей  |  Результаты  контроля и  оценки  качества  | Должности и подписи лиц, оценивающих  качество работ в  порядке контроля и надзора  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 06.06.2011 | Геодезические исследования,разработка чертежа котлована (чертеж от 05.06.2011 N 1/к)  | Претензий к качеству нет  | ОАО "ГеоПроект": главный инженер проекта Соколов Т.А.  |
| 09.06.2011 | Разработка котлована (чертеж от 05.06.2011 N 1/к)  | Котлован соответствуетчертежу, претензий к качеству нет  | ОАО "ГеоПроект": главный инженер проекта Соколов Т.А.; ЗАО "Энтузиаст": генеральный директор Михненко Г.Б.  |
| 23.06.2011 | Установка распорочной системы котлована (чертеж N 2/к от 05.06.2011)  | Распорочная система соответствуетчертежу, претензий к качеству нет  | ЗАО "Энтузиаст": генеральный директор Михненко Г.Б.; ОАО "ГеоПроект": главный инженер проекта Соколов Т.А.  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |  -  |

По данному образцу печатать с 15-й страницы по 20-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование специаль- ного журнала и дата его выдачи  | Организация, ведущая журнал,фамилия, инициалы и долж- ность ответственного лица  | Дата сдачи- приемки жур-нала и под- писи долж- ностных лиц  |
|  1  |  2  |  3  |
| Журнал по ведению инженерно-геодезическихизысканий (02.06.2011)  | Георгиевский А.Н., главный специалист отдела инженерныхизысканий ООО "ГрейфСервис"  | 07.06.2011 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Михайлов К.Б.)  |
| Журнал работ по разработке котлованаи установке распорочнойсистемы (02.06.2011)  | Антонов О.Ф., старший прорабООО "ГрейфСервис"  | 23.06.2011 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Михайлов К.Б.)  |
| Журнал ТО спецтехники (02.06.2011)  | Белоруков О.П., инженер ремонтного участка, ООО "ГрейфСервис"  | 30.06.2011 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Михайлов К.Б.)  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |

По данному образцу печатать 21-ю и 22-ю страницы журнала по форме N КС-6.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Дата  | Краткое описание и условия производстваработ (со ссылкой, при необходимости, на работы, выполняемые субподрядными организациями, с указанием метеоусло- вий, отметок и осей зданий и сооруже- ний); должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица  | Должность и подписьответственного лица, контролирую- щего ведение журна-ла  |
|  1  |  2  |  3  |
| 02.06.2011 - 06.06.2011  | Сбор, анализ и оцифровка планово- высотных топографических материалов; рекогносцировочное исследование территории будущих работ; разработка съемочного и планово- высотного геодезического обоснования в виде сети закрепленных геодезических знаков - реперов; мероприятия по поиску, обнаружению и топографической съемке подземных коммуникаций; создание цифровой модели территории, которая является электронной послойной масштабируемой геоподосновой, создание технического отчета. Ответственный: главный специалист отдела инженерных изысканий Георгиевский А.Н.  | Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству  |
| 02.06.2011 - 23.06.2011  | Монтаж хомутовых строительных лесов, устройство ограждений площадки, навесов. Монтаж строительной техники. Ответственные: прораб Керсов Ф.А.; главный инженер монтажного участка Бородуленко П.А.  | Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству  |
| 02.06.2011 - 23.06.2011  | Разработка котлована: рытье котлована, дренаж. Бурение скважин, заполнение их раствором заделки, погружение в скважины внутренней арматуры. Установка элементов ограждения котлована вибропогружением. Крепление стенок забиркой из металлического листа. Инъектирование грунтовых анкеров, крепление откосов. Ответственный: прораб Керсов Ф.А.  | Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству  |
| 02.06.2011 - 12.06.2011  | Вывоз грунта на полигон контейнерами по 8 куб. м на самосвалах. Работа в 2 смены. Ответственный: прораб транспортного участка Зверский Р.В.  | Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству  |
| 02.06.2011 - 01.07.2011  | Техническое обслуживание спецтехники. Наладка. Ежедневный контроль. Текущий ремонт. Ответственный: инженер ремонтного участка Белоруков О.П.  | Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |

По данному образцу печатать с 23-й по 122-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Раздел 6. ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И СЛУЖБ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Замечания контролирующих органов или ссылка на предписание, с указанием от- меток и осей зданий и сооружений. Долж-ность, фамилия, инициалы и подпись контролирующего лица  | Отметки о принятии замечаний к испол- нению и о проверке их выполнения  |
|  1  |  2  |  3  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |
|  -  |  -  |  -  |

По данному образцу печатать со 123-й по 128-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Печатать на последней странице в правом нижнем углу.

 В этой книге пронумеровано

 8

 и прошнуровано --- страниц

 и опечатаны сургучной печатью

 Генеральный

 директор

 ООО "ГрейфСервис" Михайлов К.Б.

 М.П. ----------------- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -------------------------

 должность подпись расшифровка подписи

 01 июля 11

"--" ---------- 20-- г.